## Sheet1
ABB工作日志
星期 | 日期 | 事情
week 1 | 2024.1.2-2024.1.5 | 1.入职流程 2.研读浙大两篇文献<Kinematic Motion Retargeting via Neural Latent Optimization for Learning Sign Language>和 <人机手语交互中的动作识别与生成_李威杰>, 搜集两种机器手资料 3.完成开题报告(初版)
week 2 | 2024.1.8-2024.1.12 | 1. 阅读<Dynamic Movement Primitive based Motion Retargeting for Dual-Arm Sign Language Motions> <C-3PO: Cyclic-Three-Phase Optimization for Human-Robot Motion Retargeting based on Reinforcement Learning>与 <Towards a Natural Motion Generator: a Pipeline to Control a Humanoid based on Motion Data> 在已有基础上写 paper survey 2.代码结构梳理，分析代码文件，总结出整个代码实现流程，完成代码架构文档书写 3.解决开题答辩问题，理清项目具体实现的过程，修改开题报告内容
week 3 | 2024.1.15-2024.1.19 | 1、自己重新配环境，遇到很多各种问题，最终都解决，目前代码已经可以跑了，模型可以训练了。完成了环境配置文件书写。 2、尝试Tensorboard可视化，跑了一下前面实习生的可视化代码。在pybullet，gym虚拟环境跑模型。以上二者均实现，完成调试日志书写。 3、目前前面实习生代码全部功能均运行成功，但是存在很多问题。包括： ①tensorboard中显示的模型损失大，训练效果差。 ②虚拟环境中的仿真的模型运行有问题，全都一个样，包括浙大代码的模型运行出来也有问题
week 4 | 2024.1.22-2024.1.26 | 1.完成浙大论文研读报告,分析了浙大研究的全流程包括输入输出等 2.训练结果分析。分别训练了Inspire Hand + Schunk Hand +Schunk Hand(none finger loss )+Schunk Hand(only finger loss)，得出结论：问题出在手部，末端执行器正常。 3.完成相关文件的修改。根据urdf模型文件改好了urdf2graph图形化文件，能够正常出模型图。 当前问题：经过对比urdf模型文件和gym-env仿真环境中的具体模型，发现当前dataset_HW文件中的手部模型设定无错误，下一步就是继续分析其他数据处理部分，解决手部模型大拇指错位问题